## Identificación
LOGO
Plan de contrataciones
Versión | 1.0
Proyecto | 01-RefaccionariaNVW
Fecha | 2016-08-14
Elaborado por | José Sánchez Rosales
Localización del Documento | https://github.com/DilanCuevas91/ADMINISTRACION-DE-PROYECTOS
Documento base
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
BDCM | 2016-07-20
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
BDCM | 2016-07-22
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1.0 | 2008-08-27 | TWG PPQA | Recien creado tomando todos los documentos de criterios y colocarlos sobre un único documento.

## Control de cambios
LOGO
Control de cambios
Id. Proyecto | 1.0
Nombre del Proyecto | 01-RefaccionariaNVW
Fecha | 2016-08-14
Elaborado por | Brayan Dylan Cuevas Mora
Localización del Documento | https://github.com/DilanCuevas91/ADMINISTRACION-DE-PROYECTOS
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio

## PC
Logo
PLAN DE CONTRATACIONES
| A) NOMBRE DE LA ENTIDAD : |  |  | nombre de la empresa
| B) Año : |  |  | 2016 |  |  |  |  | D) Fecha : |  | 2016-05-15
| C) Proyecto: |  |  | 01-REFACCIONARIANVW |  |  |  |  | G) Responsable : |  | Brayan Dilan Cuevas Mora
N. REF | ÍTEM ÚNICO | ANTE-CEDENTE | DESCRIPCIÓN DEL ANTECEDENTE | TIPO DE PROCESO |  | OBJETO DE CONTRATACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN | TIPO DE MONEDA | FECHA PREVISTA DE LA CONTRATACIÓN | TIPO DE COMPRA O SELECCION | MODALIDAD DE SELECCIÓN | OBSERVACIONES
1 | 1 - SI | 0 - NO |  | 1 - LICITACION PUBLICA | 99 | 1 - BIENES | Adquisicion de área de trabajo | 3.-SERVICIO | 1 | 400 | 1 - Pesos | 2016-11-11 | 0 - Por la Entidad | 0 - Procedimiento Clásico
2 | 1 - SI | 0 - NO |  | 2.-CONCURSO PUBLICO |  | 2.- SERVICIO | Servicio profesional de desarrollo de software(programador). | 3.-SERVICIO | 1 | 15149.21 | 1 - Pesos | 2016-05-02 | 0 - Por la Entidad | 0 - Procedimiento Clásico | Ver curriculum vítae
3 | 1 - SI | 0 - NO |  | 1 .-LICITACION PUBLICA |  | 2.- SERVICIO | Adquisicion del servicio de Agua para el establecimiento | 3.-SERVICIO | 1 | 120 | 1 - Pesos | 2016-11-11 | 0 - Por la Entidad | 0 - Procedimiento Clásico
4 | 1 - SI | 0 - NO |  | 1 .-LICITACION PUBLICA |  | 2.-SERVICIO | Adquisicion del servicio de Luz para el establecimiento | 3.- SERVICIO | 1 | 150 | 1 - Pesos | 2016-11-11 | 0 - Por la Entidad | 0 - Procedimiento Clásico
5 | 1 - SI | 0 - NO |  | 1.- LICITACION PUBLICA |  | 2.- SERVICIO | Servicio de internet para la empresa | 3.- SERVICIO | 1 | 389 | 1 - Pesos | 2016-11-11 | 0- Por la Entidad | 0 - Procedimiento Clásico
6 | 1 - SI | 0 - NO |  | 3 .- ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA |  | 1.- BIENES | Adquisición de sillas para el centro computacional | 1- UNIDAD | 5 | 1000 | 1 - Pesos | 2016-11-11 | 0- Por la Entidad | 0 - Procedimiento Clásico | Ver la lista de los mejores proveedores
7 | 1 - SI | 0 - NO |  | 3 .- ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA |  | 1.- BIENES | Adquisición de mesas para el centro computacional | 1- UNIDAD | 2 | 1800 | 1 - Pesos | 2016-05-02 | 0- Por la Entidad | 0 - Procedimiento Clásico
8 | 1 - SI | 0 - NO |  | 1.- LICITACION PUBLICA |  | 2.- SERVICIO | Obtención de licencia de office | 2.- PAQUETE | 1 | 120 | 1 - Pesos | 2016-11-11 | 0- Por la Entidad | 0 - Procedimiento Clásico
9 | 1 - SI | 0 - NO |  | 1.- LICITACION PUBLICA |  | 2.- SERVICIO | Obtención de un hosting | 2.- PAQUETE | 1 | 14.95 | 1 - Pesos | 2016-11-11 | 0- Por la Entidad | 0 - Procedimiento Clásico
10 | 1 - SI | 0 - NO |  | 2.- CONCURSO PUBLICO |  | 2.- SERVICIO | Servicio profesional de dirección de equipos (Administrador de proyecto) | 3.- SERVICIO | 1 | 23352 | 1 - Pesos | 2016-05-02 | 0- Por la Entidad | 0 - Procedimiento Clásico | Ver curriculum vítae
11 | 1 - SI | 0 - NO |  | 2.- CONCURSO PUBLICO |  | 2.- SERVICIO | Servicio profesional de calidad de software (Asegurador de la calidad) | 3.- SERVICIO | 1 | 16658.95 | 1 - Pesos | 2016-05-02 | 0- Por la Entidad | 0 - Procedimiento Clásico | Ver curriculum vítae
12 | 1 - SI | 0 - NO |  | 2.- CONCURSO PUBLICO |  | 2.- SERVICIO | Servicio profesional de identificación de requerimientos (Analista) | 3.- SERVICIO | 1 | 17840.37 | 1 - Pesos | 2016-05-02 | 0- Por la Entidad | 0 - Procedimiento Clásico | Ver curriculum vítae
13 | 1 - SI | 0 - NO |  | 2.- CONCURSO PUBLICO |  | 2.- SERVICIO | Servicio profesional de revisión de las funcionalidades del software (Tester) | 3- SERVICIO | 1 | 17510.1 | 1 - Pesos | 2016-05-02 | 0- Por la Entidad | 0 - Procedimiento Clásico | Ver curriculum vítae
14 | 1 - SI | 0 - NO |  | 2.- CONCURSO PUBLICO |  | 2.- SERVICIO | Servicio profesional de diseño de software(Diseñador) | 3.- SERVICIO | 1 | 18273.64 | 1 - Pesos | 2016-05-02 | 0- Por la Entidad | 0 - Procedimiento Clásico | Ver curriculum vítae
15 | 1 - SI | 0 - NO |  | 2.- CONCURSO PUBLICO |  | 2.- SERVICIO | Servicio profesional de control de configuraciónes del desarrollo de software(Administrador de configuración) | 3.- SERVICIO | 1 | 13645.56 | 1 - Pesos | 2016-05-02 | 0- Por la Entidad | 0 - Procedimiento Clásico | Ver curriculum vítae
16 | 1 - SI | 0 - NO
17 | 1 - SI | 0 - NO
18 | 1 - SI | 0 - NO
19 | 1 - SI | 0 - NO
[7 empty] | Nº DE PROCESOS |  |  | 15
[7 empty] | VALOR ESTIMADO EN MN/. |  |  | 126423.78
VALOR ESTIMADO EN US $
Note on E12: sergio orrala: 1.- LICITACIÓN PUBLICA. 2.- CONCURSO PUBLICO. 3.- ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA. 4.- CONVENIOS.
Note on G12: sergio orrala: 1.- BIENES. 2.- SERVICIOS.
Note on I12: sergio orrala: 1.- UNIDAD. 2.- PAQUETE. 3.- SERVICIO.
Note on K12: Colocar el monto estimado del proceso de selección programado. Puede escribir el texto: reservado, cuando sea el caso.
Note on L12: sergio orrala: 1 - Pesos. 2 - Dolares.
Note on K38: sergio orrala: Sumatoria de la cantidad de procesos de la plantilla.
Note on K39: sergio orrala: Sumatoria de la columna [VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN].