## Identificación
[LOGO]
Requerimientos
Versión | 1.0
Proyecto | 01-RefaccionariaNVW
Fecha | 2016-08-14
Elaborado por | José Sánchez Rosales
Localización del Documento | https://github.com/DilanCuevas91/ADMINISTRACION-DE-PROYECTOS
Documento base | Ninguno
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
Brayan Dylan Cuevas Mora | 2016-08-14
José Sánchez Rosales | 2016-08-14
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Brayan Dylan Cuevas Mora | 2016-08-14
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio

## Control de cambios
Control de cambios
Id. Proyecto | 1.0
Nombre del Proyecto | 01-RefaccionariaNVW
Fecha | 2016-08-14
Elaborado por | José Sánchez Rosales
Localización del Documento | https://github.com/DilanCuevas91/ADMINISTRACION-DE-PROYECTOS
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio

## Base de Datos
[LOGO]
Si
No
Baja
Base de Datos de Requerimientos | [9 empty] | Media
Alta
Referencia |  |  |  | Recepción y Evaluación |  |  |  | Seguimiento
Id | Nombre | Descripción | Stakeholders | Aceptado | Razones de Rechazo | Validado | Valoración del Cliente | Estatus | Comentarios | Recibido
RF_001 | Login/Acceso | La aplicación web permite acceder a realizar alguna comprar solo a los usuarios registrados en el sistema y si tiene privilegios del administrador tambien podrá ingresar | Cliente | Si |  | Si | Alta | Terminado | Ninguno | En proceso
RF_002 | Tipos de usuario | La aplicación web contará con 2 diferentes tipos de usuarios registrados en el sistema; el usuarios con privilegios de usuario y el usuario con privilegios de administrador. El primero tendrá los provilegios de poder usar el carrito de compras y de registrar comentarios en el sistema y el segundo tendra todos los privilegios para hacer lo del primer usuario y además gestionar todo lo referente al panel de control. | Cliente, y usuarios registrados en la página | Si |  | Si | Alta | Terminado | Ninguno | Terminado
RF_003 | Alta de usuarios | Solo el administrador podra dar de alta nuevos usuarios en el sistema | Cliente | Si |  | Si | Alta | Terminado | Ninguno | Cancelado
RF_004 | Modificación de usuarios | Solo el administrador podra modificar usuarios registrados en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Terminado | Ninguno | Cumplido
RF_005 | Baja de usuarios | Solo el administrador podra eliminar usuarios ya registardos en el sistema | Cliente | Si |  | Si | Alta | Terminado | Ninguno
RF_006 | Alta de comentarios | Solo los usuarios registrados en el sistema y el administrador podrán registrar nuevos comentarios en el sistema. | Cliente, y usuarios registrados en la página | Si |  | Si | Alta | Terminado | Ninguno
RF_007 | Modificación de comentarios | No se podran modificar los comentarios registrados en el sistema. | Ninguno | Si |  | Si | Alta | Terminado | Ninguno
RF_008 | Baja de comentarios | Solo el administrador podra eliminar los comentarios ya registardos en el sistema | Cliente | Si |  | Si | Alta | Terminado | Ninguno
RF_009 | Alta de direcciones | Solo el administrador podra dar de alta nuevas direcciones en el sistema | Cliente | Si |  | Si | Alta | Terminado | Ninguno
RF_010 | Modificación de direcciones | Solo el administrador podra modificar direcciones ya resgistradas en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Terminado | Ninguno
RF_011 | Baja de direcciones | Solo el administrador podra eliminar direcciones ya registradas en el sistema | Cliente | Si |  | Si | Alta | Terminado | Ninguno
RF_012 | Alta de ventas | Solo el usuario registrado en el sistema ya sea que tenga privilegios de usuario o de administrador podra dar de alta nuevas ventas en el sistema. | Cliente, y usuarios registrados en la página | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_013 | Modificación de ventas | No se podran modificar las ventas registradas en el sistema. | Ninguno | Si |  | Si | Alta | Terminado | Ninguno
RF_014 | Baja de ventas | No se podran eliminar las ventas registradas en el sistema. Ni el administrador podrá hacerlo, se conservarán los registros de las ventas realizadas para llevar y tener un control de los que se esta vendiendo y a quien se le esta vendiendo, para futuras aclaraciones. | Ninguno | Si |  | Si | Alta | Terminado | Ninguno
RF_015 | Alta de categorías | Solo el administrador podra dar de alta nuevas categorías de productos en el sistema | Cliente | Si |  | Si | Alta | Terminado | Ninguno
RF_016 | Modificación de categorías | Solo el administrador podra modificar categorías de productos ya resgitradas en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Terminado | Ninguno
RF_017 | Baja de categorías | Solo el administrador podra eliminar categorías de productos ya registradas en el sistema | Cliente | Si |  | Si | Alta | Terminado | Ninguno
RF_018 | Alta de productos | Solo el administrador podra dar de alta nuevos productos en el sistema | Cliente | Si |  | Si | Alta | Terminado | Ninguno
RF_019 | Modificación de productos | Solo el administrador podra modificar productos ya resgistrados en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Terminado | Ninguno
RF_020 | Baja de productos | Solo el administrador podra eliminar productos ya registrados en el sistema | Cliente | Si |  | Si | Alta | Terminado | Ninguno
RF_021 | Alta de proveedores | Solo el administrador podra dar de alta nuevos proveedores en el sistema | Cliente | Si |  | Si | Alta | Terminado | Ninguno
RF_022 | Modificación de proveedores | Solo el administrador podra modificar proveedores ya resgistrados en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Terminado | Ninguno
RF_023 | Baja de proveedores | Solo el administrador podra eliminar proveedores ya registrados en el sistema | Cliente | Si |  | Si | Alta | Terminado | Ninguno
RF_024 | Alta de deudaspagar | Solo el administrador podra dar de alta en el sistema nuevas deudas adquiridas con los proveedores registrados en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Terminado | Ninguno
RF_025 | Modificación de deudaspagar | No se podran modificar las deudas registradas en el sistema y que se han contraido con los proveedores registrados también en el sistema, esto para llevar un control de las deudas y tener un registro en la base de datos, esto en caso de futuras aclaraciones. | Ninguno | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_026 | Baja de deudaspagar | No se podran eliminar las deudas registradas en el sistema y que se han contraido con los proveedores registrados también en el sistema, esto para llevar un control de las deudas y tener un registro en la base de datos, esto en caso de futuras aclaraciones. | Ninguno | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_027 | Alta de abonoproveedores | Solo el administrador podra dar de alta en el sistema nuevos abonos que se han dado a los proveedores registrados en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Terminado | Ninguno
RF_028 | Modificación de abonoproveedores | No se podran modificar los abonos registrados en el sistema y que se han dado a los proveedores registrados también en el sistema, esto para llevar un control de las deudas y tener un registro en la base de datos, esto en caso de futuras aclaraciones. | Ninguno | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_029 | Baja de abonoproveedores | No se podran eliminar los abonos registrados en el sistema y que se han dado a los proveedores registrados también en el sistema, esto para llevar un control de las deudas y tener un registro en la base de datos, esto en caso de futuras aclaraciones. | Ninguno | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_030 | Alta de deudascobrar | Solo el administrador podra dar de alta nuevas deudas que los clientes registrados en el sistema han adquirido con la empresa. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Terminado | Ninguno
RF_031 | Modificación de deudascobrar | No se podran modificar las deudas registradas en el sistema y que los clientes registrados en el sistema han adquirido con la empresa, esto para llevar un control de las deudas y tener un registro en la base de datos, esto en caso de futuras aclaraciones. | Ninguno | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_032 | Baja de deudascobrar | No se podran eliminar las deudas registradas en el sistema y que los clientes registrados en el sistema han adquirido con la empresa, esto para llevar un control de las deudas y tener un registro en la base de datos, esto en caso de futuras aclaraciones. | Ninguno | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_033 | Alta de abonoclientes | Solo el administrador podra dar de alta nuevos abonos que los clientes registrados en el sistema han dado a la empresa. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Terminado | Ninguno
RF_034 | Modificación de abonoclientes | No se podran modificar los abonos registrados en el sistema y que los clientes registrados en el sistema han dado a la empresa, esto para llevar un control de las deudas y tener un registro en la base de datos, esto en caso de futuras aclaraciones. | Ninguno | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_035 | Baja de abonoclientes | No se podran eliminar los abonos registrados en el sistema y que los clientes registrados en el sistema han dado a la empresa, esto para llevar un control de las deudas y tener un registro en la base de datos, esto en caso de futuras aclaraciones. | Ninguno | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_036 | Reportes XML | La aplicación generará reportes en XML de las ventas realizadas | Cliente | Si |  | Si | Alta | Terminado | Ninguno
RF_037 | Reportes EXCEL |  | Cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso | Ninguno
RNF_001 | Disponibilidad de la aplicación | La aplicación web estará disponible el 99% del tiempo. | Cliente, usuarios registrados en la página y usuarios que visitan la página sin estar registrados. | Si |  | Si | Alta | En proceso | Ninguno
RNF_002 | Usabilidad de la aplicación | La información que se mostrará en la aplicación será la adecuada y entendible para cualquier usuario que acceda a la aplicación, para los usuarios registrados y también para el administrador. Además la navegación de la página será eficaz y eficiente. | Cliente, usuarios registrados en la página y usuarios que visitan la página sin estar registrados. | Si |  | Si | Media | En proceso | Ninguno
RNF_003 | Rendimiento de la aplicación | Los tiempos de respuesta de la aplicación serán agiles y con rapidez, no excediendo los 5 seg. | Cliente, usuarios registrados en la página y usuarios que visitan la página sin estar registrados. | Si |  | Si | Alta | En proceso | Ninguno
RNF_004 | Colores de la aplicación | Los colores del sitio web serán los correspondientes a la empresa, a excepción de queel cliente disponga otra cosa. | Cliente | Si |  | Si | Baja | En proceso | Ninguno
RNF_005 | Tipografía de la aplicación | La tipografái será la que se encuentra predeterminada. | Cliente | Si |  | Si | Baja | En proceso | Ninguno
RNF_006 | Imágenes de la aplicación | Las imágenes serán de acuerdo a lo que la empresa disponga. Y que la misma empresa proporcione. | Cliente | Si |  | Si | Media | En proceso | Ninguno
RNF_007 | Identidad de la aplicación | Se utilizará el logotipo que la empresa proporcione | Cliente | Si |  | Si | Media | Terminado | Ninguno
RNF_008 | Compatibilidad de la aplicación | La aplicación web será compatible desde windows 7 en adelante, ademas funcionará de manera optima en el navegador google chrome. | Cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso | Ninguno
RNF_009 | Encriptación de contraseñas | La aplicación web encriptará las contraseñas de los usuarios en md5 o con el método encrypt proporcionado por le framework codeigniter | Cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso | Ninguno
RC_001 | Manual de usuario | Se entregará un manual de usuario donde se explique como funciona la aplicación | Cliente | Si |  | Si | Media | En proceso | Ninguno
RC_002 | usuarios registrados | La pag. Web proporcionará una cuadricula de líneas horizontales y verticales que proporcionen información de cada usuario registrado en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Terminado | Ninguno
RC_003 | Comentarios registrados | La pag. Web proporcionará una cuadricula de líneas horizontales y verticales que proporcionen información de cada comentario registrado en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Terminado | Ninguno
RC_004 | Direcciones registradas | La pag. Web proporcionará una cuadricula de líneas horizontales y verticales que proporcionen información de cada dirección registrada en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Terminado | Ninguno
RC_005 | Ventas registrados | La pag. Web proporcionará una cuadricula de líneas horizontales y verticales que proporcionen información de cada venta registrada en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Terminado | Ninguno
RC_006 | Categorías registradas de productos. | La pag. Web proporcionará una cuadricula de líneas horizontales y verticales que proporcionen información de cada categoría de productos registrada en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Terminado | Ninguno
RC_007 | Productos registrados | La pag. Web proporcionará una cuadricula de líneas horizontales y verticales que proporcionen información de cada producto registrado en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Terminado | Ninguno
RC_008 | Proveedores registrados | La pag. Web proporcionará una cuadricula de líneas horizontales y verticales que proporcionen información de cada proveedor registrado en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Terminado | Ninguno
RC_009 | Duedaspagar registradas | La pag. Web proporcionará una cuadricula de líneas horizontales y verticales que proporcionen información de cada deuda que se tenga con algún proveedor registrado en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Terminado | Ninguno
RC_010 | Abonosproveedores registrados | La pag. Web proporcionará una cuadricula de líneas horizontales y verticales que proporcionen información de cada abono que se haya realizado a algún proveedor registrado en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Terminado | Ninguno
RC_011 | Duedascobrar registradas | La pag. Web proporcionará una cuadricula de líneas horizontales y verticales que proporcionen información de cada deuda que algún cliente registrado en el sistema haya contraído con la empresa. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Terminado | Ninguno
RC_012 | Abonosclientes registrados | La pag. Web proporcionará una cuadricula de líneas horizontales y verticales que proporcionen información de cada abono que haya realizado algún cliente a la empresa. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Terminado | Ninguno
RC_013 | Responsividad | Para el desarrollo de la aplicación web se utilizará el framework de diseño Bootstrap | Programador | Si |  | Si | Media | En proceso | Ninguno
RC_014 | Framework | Para el desarrollo de la aplicación web se utilizará el framework Codeigniter | Programador, cliente | Si |  | Si | Media | En proceso | Ninguno
RC_015 | Servidor | Para el desarrollo de la aplicación web se utilizará el XAMPP que es un servidor independiente de plataforma, software libre, que consiste principalmente en la base de datos MySQL, el servidor web Apache y los intérpretes para lenguajes de script: PHP y Perl | Programador, cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso | Ninguno
RCP_001 | Base de datos | La aplicación web dentro de codeigniter tendrá un archivo de conexión a la base de datos. | Programador, cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso | Ninguno
RCP_002 | Librería excel | La apliación contendra una librería ajena a codeigniter para la descarga de reportes generados en excel | Programador, cliente | Si |  | Si | Alta | En proceso | Ninguno
RCP_003 | Lenguajes de programación | La aplicación será desarrollada en el lenguaje de programación de php, además contendrá tambinén javascript. | Programador, cliente | Si |  | Si | Media | En proceso | Ninguno
RCP_004 | Lenguajes de maquetación | La aplicación estará desarrolada en HTML5 y css3 | Programador, cliente | Si |  | Si | Media | En proceso | Ninguno
RCP_005 | Tipo de programación | La programación que se utilizará será la programación orientada a objetos. | Programador, cliente | Si |  | Si | Media | En proceso | Ninguno
Note on A10: Id: Identificador único del requerimiento, deberá presentar el siguiente formato: - En el caso de requerimientos de usuario el formato es: RC_[###] - En el caso de requerimientos funcionales el formato es: RF_[###] - En el caso de requerimientos no funcionales el formato es: RNF_[###] - Y para el caso de requerimientos de componentes de producto el formato es: RCP_[####] Comenzar desde RC_001, RF_001, RNF_001 y RCP_0001, y continuar la serie dependiendo de su tipo (RC_002, RF_002, RNF_002 y RCP_0002…). Ej. RC_001
Note on B10: Nombre: Nombre del requerimiento. Ej: Generar horarios.
Note on C10: Descripción: Descripción del requerimiento. Ej. Generación automatizada para los horarios de todos los grupos del Tecnológico sin cruzar horario de docentes ni de los grupos.
Note on D10: Stakeholders: Referencia al identificador o identificadores de los stakeholders (Tomado del documento de Identificador de proveedores relevantes) quienes solicitaron este requerimiento. Ej. ST_001
Note on F10: Aceptado: Indica si despues de la evaluación contra los criterios se ha aceptado o no el requerimiento. Valores: Si: Aceptado. No: Rechazado. Nota: En el caso de que el valor de este campo sea "No" el campo razones de rechazo debe de ir vacío. Ej. Si
Note on G10: Razones de Rechazo: Indica la razón por la cual el requerimiento no fue aceptado, esto solo en el caso de que en el campo anterior (Aceptado) tenga un valor de No, de otro modo este campo debe de ir vacío. Ej. No es viable, debido a que no se puede cumplir en el tiempo asignado al proyecto.
Note on H10: Validado: Indica si el requerimiento fue correctamente entendido y por ende aceptado por el el proveedor de requerimientos . Valores: Si: Validado por el o los proveedores. No: No validado por el o los proveedores. Nota: En el caso de que el valor del campo Validado sea No, el campo de Valoración del cliente no deberá ser llenado aún. Ej. Si.
Note on I10: Valoración del Cliente: Representa la importancia o la prioridad que tiene este requerimiento para el cliente. Valores: Prioridad Alta Prioridad Media Prioridad Baja Ej. Media.
Note on K10: Estatus: Indica el estatus del requerimiento después de su aceptación. Valores: Recibido: El requerimiento se ha asignado, pero aún no se comienza a desarrollar. En proceso: Ya se ha comenzado a desarrollar el requerimiento. Terminado: El requerimiento está completo. Cancelado: Ya no se seguirá con el desarrollo del requerimiento. Cumplido: El requerimiento ya ha sido desarrollado y aprobado por el cliente. Ej. Proceso.
Note on L10: Comentarios: Notas u observaciones relevantes sobre el requerimiento o el producto de trabajo. Ej. Incluir el funionamiento de la exportación en los diferentes modulos.