## Identificación
<Logotipo>
<Titulo del documento>
Versión | 1
Proyecto | 01-Refaccionaria vnw
Fecha | 2016-05-24
Elaborado por | Brayan Dilan Cuevas Mora
Localización del Documento | [Repositorio, Localización]
Documento base | ninguno
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
Brayan Dilan Cuevas Mora | 2016-05-24
José Sánchez Rosales | 2016-05-24
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Brayan Dilan Cuevas Mora | 2016-05-28
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio

## Cambios
<Logotipo>
<Titulo del documento>
Versión | 1
Proyecto | 01-Refaccionaria vnw
Fecha | 2016-05-24
Elaborado por | Brayan Dilan Cuevas Mora
Localización del Documento | [Repositorio, Localización]
Documento base | Ninguno
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio

## Matriz de reponsabilidades
Matriz de Responsabilidades | Administrador de proyecto | Analista | Diseñador | Programador | Tester | Cliente | Asegurador de calidad | Administrador de configuración
Tareas | Brayan Dilan Cuevas Mora | José Francisco López Ruiz | José Sánchez Rosales | Daniel Ávila Chávez | José Francisco López Ruiz | Francisco López Morales | Brayan Dilan Cuevas Mora | José Sánchez Rosales
1. Plan preliminar
1.1 Definición de WBS | E/A | C/I | C/I | C/I | C/I | I | C/I | C/I
1.2 Plan de proyecto | E/A | C/I | I | I | I | I
1.3 Generar WBS del producto inicial | E/A | E/C/I | I | I | I |  | C/I | I
1.4 Generar project charter | E/A | E | I | I | I | C/I | I | I
1.5 Matriz de comunicación | E/A | C/I | C/I | C/I | C/I | I | C/I | C/I
1.6 Plan preliminar del proyecto | E/A | E | C/I | C/I | C/I |  | C/I | C/I
2. Nombre del proyecto
2.1 Iteración
2.1.1 Análisis
2.1.1.1 Elicitación
2.1.1.1.1 Generar lista de proveedores de requerimientos | A | E | I | I | I |  | C/I
2.1.1.1.2 Identificar procesos del sistema | C/I/A | E/A | E/C/I | E/C/I | I |  | I | I
2.1.1.2 Especificación
2.1.1.2.1 SRS | A | E | I | I | I | E | I | I
2.1.1.3 Gestión de requerimientos
2.1.2 Planificación
2.1.2.1 Definición de políticas | E/A | C/I | I | I | I | I | C/I | C/I
2.1.2.2 Actualizar plan de proyecto | C/I/A | C/I | C/I | C/I | I |  | C/I | E/C
2.1.2.3 Actualizar matriz de comunicación | C/I/A | C/I | C/I | C/I | I |  | C/I | E/C
2.1.2.4 Estimación
2.1.2.4.1 Diccionario del WBS | E/A | C/I | C/I | C/I | I |  | C/I | C/I
2.1.2.5 Riesgos
2.1.2.5.1 Identificación de riesgos | C/I | E/C | C/I | C/I | I | I | I | I
2.1.2.5.2 Asignación de prioridades | C/I/A | E | I | I | I | I | C/I | C/I
2.1.2.5.3 Plan de mitigación y contingencia | E/A/C/I | E/CI | C/I | C/I | I |  | I | I
2.1.2.6 Aseguramiento de la calidad
2.1.2.6.1 Plan de gestión de la configuración | E/A | C/I | C/I | C/I | I |  | I | E/C/I
2.1.2.6.2 Junta de arranque de construcción | E/I | C/I | C/I | C/I | C/I |  | C/I | C/I
2.1.3 Diseño
2.1.3.1 Definición de la arquitectura | A/C/I | E/I | E/I | C/I | I |  | I | I
2.1.3.2 Diagramas de caso de uso | A/I | I | E/C/I | I | I |  | I | I
2.1.3.3 Diagramas de secuencia | A/I | I | E/C/I | I | I |  | I | I
2.1.3.4 Diagramas de clases | A/I | I | E/C/I | I | I |  | I | I
2.1.3.5 Diagramas de componentes | A/I | I | E/C/I | I | I |  | I | I
2.1.3.6 Diagramas de despliegues | A/I | I | E/C/I | I | I |  | I | I
2.1.3.7 Mapa de navegación | A/I | I | E/C/I | I | I |  | I | I
2.1.3.8 Maquetación | A/I | I | E/C/I | I | I |  | I | I
2.1.2.7 Diseño de diagramas de la base de datos
2.1.3.9 Diagrama E-R | A/I | I | E/C/I | I | I |  | I | I
2.1.3.10 Diagrama relacional | A/I | I | E/C/I | I | I |  | I | I
2.1.4 Codificación
2.1.4.1 Codificación de la base de datos | A/I | I | I | E/C/I | I |  | I | I
2.1.4.2 Reportes de clientes | A/I | I | I | E/C/I | I |  | I | I
2.1.4.3 Reportes de productos | A/I | I | I | E/C/I | I |  | I | I
2.1.4.4 Reportes de ventas | A/I | I | I | E/C/I | I |  | I | I
2.1.4.5 Reportes de categoría | A/I | I | I | E/C/I | I |  | I | I
2.1.4.6 Reportes de proveedores | A/I | I | I | E/C/I | I |  | I | I
2.1.4.7 Reportes de validación | A/i | I | I | E/C/I | I |  | I | I
2.1.4.8 Reportes de dirección | A/I | I | I | E/C/I | I |  | I | I
2.1.4.9 Reportes de deudascobrar | A/I | I | I | E/C/I | I |  | I | I
2.1.4.10 Reportes de deudaspagar | A/I | I | I | E/C/I | I |  | I | I
2.1.4.11 Reportes abonoclientes | A/I | I | I | E/C/I | I |  | I | I
2.1.4.12 Reportes abonoproveedores | A/I | I | I | E/C/I | I |  | I | I
2.1.5 Pruebas
2.1.5.1 Prueba clientes | A/I | I | I | I | E/C/I |  | I | I
2.1.5.2 Prueba productos | A/I | I | I | I | E/C/I |  | I | I
2.1.5.3 Prueba ventas | A/I | I | I | I | E/C/I |  | I | I
2.1.5.4 Prueba categoría | A/I | I | I | I | E/C/I |  | I | I
2.1.5.5 Prueba proveedores | A/I | I | I | I | E/C/I |  | I | I
2.1.5.6 Prueba validación | A/I | I | I | I | E/C/I |  | I | I
2.1.5.7 Prueba dirección | A/I | I | I | I | E/C/I |  | I | I
2.1.5.8 Prueba deudascobrar | A/I | I | I | I | E/C/I |  | I | I
2.1.5.9 Prueba deudaspagar | A/I | I | I | I | E/C/I |  | I | I
2.1.5.10 Prueba abonoclientes | A/I | I | I | I | E/C/I |  | I | I
2.1.5.11 Prueba abonoproveedores | A/I | I | I | I | E/C/I |  | I | I
2.1.6 Implementación
2.1.6.1 Manual de usuario | A/I | I | I | E/C/I | I |  | I | I
2.1.7 Cierre del proyecto
2.1.7.1 Carta de aceptación | E/I/A | I | I | I | I | I | I | I
2.1.7.2 Acta de cierre del proyecto | E/A | I | I | I | I | I | I | I
2.1.7.3 Evaluación de desempeño | A/I | I | I | I | I |  | E/A | E/A
2.1.7.4 Junta de lecciones aprendidas | E/A | C/I | C/I | C/I | C/I |  | C/I | C/I
2.1.7.5 Revisión de adherencias de procesos | E/A | C/I | C/I | C/I | C/I |  | E/A | I
2.1.7.6 Informe final | E/A | I | I | I | I | I | I | C/I
Simbología
|  | E | Responsable de ejecutar
|  | A | Autoridad de aprobación final
|  | C | Debe ser consultado
|  | I | Debe ser informado